МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Ильинско-Подомское

12.01.2021                                                                                             № 3-мп

Об утверждении муниципальной программы  Вилегодского муниципального округа Архангельской области
«Развитие культуры и туризма Виледи»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Вилегодского муниципального округа Архангельской области, утвержденного администрацией Вилегодского муниципального округам от 11.01.2021 № 1-р, постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Вилегодского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Виледи».

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете Вилегодского муниципального района «Вестник Виледи» и разместить на официальном сайте администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника Управления образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области Е.А. Шевелёву.

Глава Вилегодского муниципального округа                              А.Ю. Аксенов

- Утверждена - Постановлением Администрации - Вилегодского муниципального округа Архангельской области - от 12.01.2021 г. № 3-мп

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВИЛЕДИ»

- (в редакции постановлений Администрации   Вилегодского муниципального округа   от 31.01.2022 года №11-мп, 11.04.2023  № 20-мп, 01.11.2023 года, № 43-мп, от 15.01.2024 года № 7-мп, №55-мп от 02.11.2024 года; №4-мп от 10.01.2025 года)

- Паспорт

- муниципальной программы

- Вилегодского муниципального округа Архангельской области

- «Развитие культуры и туризма Виледи»

| Наименование муниципальной программы | - Муниципальная программа Вилегодского муниципального округа Архангельской области «Развитие культуры и туризма Виледи» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Положения областного закона от 16 декабря 2011 года № 405-27-ОЗ «О музеях и музейном деле в Архангельской области», областного закона от 10 ноября 2005 года № 109-6-ОЗ «О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области», Положение об Управлении образования и культуры, утвержденного Решением Собранием депутатов Вилегодского муниципального округа Архангельской области (первого созыва) № 19 от 24.12.2020 года |
| Ответственный исполнитель (разработчик) муниципальной программы | Управление образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области |
| Цель муниципальной программы | - сохранение и развитие культурного потенциала и Культурного наследия Виледи, обеспечение потребностей населения Вилегодского муниципального округа (далее – население) в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры (далее – муниципальные учреждения культуры), муниципальными организациями дополнительного образования детей (далее – школы искусств); - развитие туризма как средства приобщения граждан к историко-культурному и природному наследию Виледи |
| Задачи муниципальной программы | Задача № 1 - создание условий для повышения качества и многообразия услуг муниципальными учреждениями культуры, школами искусств |
| Целевые показатели и индикаторы муниципальной программы | Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы, муниципальная программа реализуется в один этап |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнителями муниципальной программы являются территориальные органы администрации Вилегодского муниципального округа, а также муниципальные учреждения культуры |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования – 537767,5 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 19128,7 тыс. рублей; областной бюджет – 39848,3 тыс. рублей; местный бюджет – 478790,6 тыс. рублей; внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий | 1.Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «Вилегодская ЦБС»; 2.Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в общем количестве объектов культурного наследия; 3. Темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году); 4. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек); 5. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году; 6. Увеличение числа количества туристов (по отношению к предыдущему году); 7. Увеличение доли муниципальных библиотек (филиалы МБУ «Вилегодская ЦБС»); подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек на территории Вилегодского муниципального округа; 8. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных; 9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. |
| Система организации контроля за исполнением муниципальной программы | Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется в соответствии с п. 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вилегодского муниципального округа, утвержденного распоряжением Администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области от 01.02.2022 № 28-р (с изменениями и дополнениями от 20.06.2022 № 297-р) |

- Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы  запланированы и определяются, как сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Вилегодского муниципального округа, обеспечение потребностей населения Вилегодского муниципального округа (далее – население) в услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры (далее – муниципальные учреждения культуры), муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей (далее – школы искусств).

Муниципальная программа основана на положениях областного закона от 16 декабря 2011 года № 405-27-ОЗ «О музеях и музейном деле в Архангельской области», областного закона от 10 ноября 2005 года
№ 109-6-ОЗ «О библиотеках и библиотечном деле в Архангельской области», Положении об Управлении образования и культуры, утвержденного Решением Собранием депутатов Вилегодского муниципального округа Архангельской области (первого созыва) № 19 от 24.12.2020 года.

В соответствии с указанными документами и нормативными правовыми актами, основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:

- создание условий для развития туризма

- развитие музейного дела

- развитие библиотечного дела

- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства

- совершенствование кадровой работы

- укрепление материально-технической базы учреждений

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений

- развитие художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, социальных инициатив

- Характеристика сферы реализации программы,

описание основных проблем

В Вилегодском муниципальном округе свою деятельность осуществляют четыре муниципальных учреждения культуры, имеющие статус юридических лиц:

- МБУ «Культурно-досуговый центр» (в его составе 9 Домов культуры и клубов);

-МБУ «Вилегодская ЦБС» (в его составе центральная, детская библиотеки и 15 структурных подразделений- филиалов);

- МБУ «Вилегодский районный краеведческий музей»;

- МБОУ ДО «Детская школа искусств № 28».

Учреждения культуры, являясь базовыми для реализации государственной культурной политики на территории  Вилегодского района обеспечивают доступ населения к культурным ценностям:

муниципальные библиотеки Вилегодского района (далее - библиотеки) и образовательные организации в сфере культуры и искусства - к информационным и образовательным ресурсам;

муниципальные музеи Вилегодского района (далее - музеи) - к богатейшим музейным коллекциям.

Досуговые учреждения культуры путем расширения гастрольных, фестивальных мероприятий способны оживить и разнообразить культурно-досуговую среду.

Ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства, в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям являются библиотеки.

Не удается преодолеть негативную тенденцию снижения библиотечных фондов. Отсутствие роста показателя поступления новых изданий в муниципальные  библиотеки на одну тысячу человек населения вызвано значительным сокращением ассигнований на комплектование библиотечных фондов, направляемых из средств местных бюджетов, и удорожанием стоимости печатных изданий. Идет процесс списания книжных фондов по причине их морального и физического устаревания.

В период стремительного развития интернет-технологий необходимо ускорить процессы модернизации библиотек, превратить их в центры общественного доступа для самых различных категорий населения.

основными хранителями уникального культурного наследия, базовыми объектами в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям являются музеи.

Музейные фонды нуждаются в реставрации уникальных предметов историко-культурного наследия, архивной и музейной документации.

Важнейшей частью эстетического воспитания и развития культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом является самодеятельное искусство.

Обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ - один из показателей развития отрасли культуры.

Важной составляющей деятельности учреждений культуры является организация фестивалей, конкурсов-смотров и других мероприятий художественно-творческого характера, позволяющих решать вопросы профессионального мастерства исполнителей, поддержки и развития профессионального и самодеятельного народного творчества, создания эффективной среды обмена опытом, открытия новых имен и дарований.

При поддержке администрации  Вилегодского муниципального округа проводится большое количество культурно-массовых мероприятий, связанных с социально значимыми событиями в политической, культурной и общественной жизни, в том числе и Широкая Ильинская ярмарка, фестиваль православной песни «Пустынь моя Христофорова…», фестиваль народного творчества «Вилегодская рассыпуха».

Современный уровень развития культуры во многом обеспечивается сложившейся системой образования в сфере культуры и искусства, а именно - сетью образовательных организаций в сфере культуры и искусства, подготовкой кадров, совершенствованием различных форм выявления и поддержки талантливой молодежи.

На территории Вилегодского муниципального округа осуществляет художественно-эстетическое обучение и воспитание детей и подростков  «Детская школа искусств №28». По состоянию на начало 2020/21 учебного года 129 детей школьного возраста, занимаются по общеразвивающим и  предпрофесиональным программам образования детей в школе искусств.

Грантовая поддержка проектов в сфере культуры и искусства позволяет реализовать комплекс мероприятий, направленных на стимулирование, производство новых идей, реализацию социальных инициатив, активное взаимодействие с профессиональными творческими союзами.

Вместе с тем существует ряд проблем развития сферы культуры и совершенствования деятельности образовательных организаций в сфере культуры и искусства:

несоответствие технического оснащения и специализированного оборудования большинства учреждений культуры и школ искусств современным требованиям предоставления (большой износ оборудования, музыкальных инструментов, сценических костюмов, значительная нехватка осветительной, звуковой, видеоаппаратуры);

низкий темп внедрения информационно-коммуникационных технологий; недостаточный уровень обеспечения безопасности и сохранности музейных и библиотечных фондов, качества и доступности культурных услуг для всего населения, особенно жителей отдаленных населенных пунктов Вилегодского муниципального округа;

низкая обеспеченность населения услугами муниципальных учреждений культуры, связанная с неравномерностью размещения объектов культуры и недостатком муниципальных учреждений культуры в ряде отдаленных населенных пунктов Вилегодского муниципального округа;

недостаточное обновление библиотечных фондов, недостаточность комплектования, малая оснащенность  библиотек современной компьютерной и оргтехникой не обеспечивает пользователю получение информации в полном объеме;

несоответствие помещений и оборудования фондохранения музеев; современным требованиям по обеспечению сохранности музейных фондов;

необходимость оснащения музея современным программным обеспечением и специализированным оборудованием для автоматизации музейного учета и фотофиксации музейных предметов с целью ведения Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации;

необходимость обновления экспозиционно-выставочного пространства с использованием современных технологий музейного показа, введения в культурно-образовательный оборот большего количества музейных предметов, организации обменных выставок;

недостаточность средств для участия одаренных детей и молодежи в конкурсных мероприятиях, что ограничивает количество участников и возможности реализации творческого потенциала обучающихся образовательных организаций в сфере культуры и искусства;

недостаток профессиональных кадров, падение престижа профессии работника культуры и образования в сфере культуры и искусства;

низкий уровень оснащения учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры системами охранной, противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения граждан в местах массового пребывания, к которым относятся учреждения культуры.

Подавляющая часть зданий, в которых располагаются учреждения культуры, построена более 50 лет назад и не имеет специально обустроенных

Сложность и многозначность приоритетов развития сферы культуры в Вилегодском муниципальном округе, наличие масштабных проблем, необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным то, что в ходе реализации муниципальной программы может быть решена только часть задач в этой сфере, частично выравнивающих существующую диспропорцию по развитию муниципальных учреждений культуры, школы искусств.

III. Механизм реализации мероприятий программы

Реализацию мероприятий муниципальной программы осуществляют муниципальные учреждения в сфере культуры средства на реализацию которых направляются в форме субсидий на выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета приведено в приложении № 3 к муниципальной  программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Муниципальная программа подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

- IV. Ожидаемые результаты реализации

муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2026 году следующих результатов:

1) в сфере библиотечной деятельности:

сохранение числа посещений библиотек;

увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «Вилегодская ЦБС» до 17200 единиц;

увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет", до 100 процентов;

2) в сфере музейной деятельности:

увеличение посещаемости музея в Вилегодском муниципальном округе  (посещений на 1 жителя в год) до 0,9 процента;

создание ежегодно не менее одной передвижной выставки из фондов музеев для экспонирования в муниципальных образованиях поселений;

увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 22%;

3) в сфере культурно-досуговой деятельности:

ежегодное проведение не менее 16 мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам;

ежегодное проведение не менее 5 районных, межрегиональных мероприятий, а также участие в 2 региональных, всероссийских и международных мероприятиях;

увеличение количества граждан, принявших участие в социально значимых мероприятиях в сфере культуры и искусства;

4) в сфере развития системы образования:

увеличение к 2021 году числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 10 процентов от общего числа детей, проживающих на территории Вилегодского муниципального округа;

увеличение доли обучающихся в школе искусств от общего количества обучающихся школьного возраста до 9,6 процента;

5) в сфере оптимизации финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства:

оптимизация расходов, повышение эффективности менеджмента в сфере культуры и образования;

дальнейшее развитие системы муниципальных заданий учреждениям культуры и образовательных организаций в сфере культуры и искусства;

оборудование учреждений культуры современными системами охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Управление образования и культуры и Отдел экономики Управления финансово-экономической деятельности и имущественных отношений Вилегодского муниципального округа Архангельской области.

Управление образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области за первое полугодие до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом представляет в отдел экономики администрации муниципального образования «Вилегодский район» отчет (с нарастающим итогом с начала года) о ходе реализации муниципальной программы и пояснительную записку о результатах реализации муниципальной программы в разрезе мероприятий.

Ежегодно до 20 числа месяца следующего за отчетным годом представляет в Отдел экономики Управления финансово-экономической деятельности и имущественных отношений администрации Вилегодского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы, выполнение ее целевых показателей (индикаторов) и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации муниципальной программы в разрезе мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Вилегодского муниципального округа

Архангельской области

«Развитие культуры и туризма Виледи»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Вилегодского муниципального округа Архангельской области

- «Развитие культуры и туризма Виледи»

Ответственный исполнитель:  Управление образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей (год) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Муниципальная программа - Вилегодского муниципального округа Архангельской области - «Развитие культуры и туризма Виледи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «Вилегодская ЦБС» | единиц | 16800 | 16900 | 17000 | 17100 | 17200 | 17300 |
| 2. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в общем количестве объектов культурного наследия | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3. Темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году) | процентов | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 4. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек | процентов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) | процентов | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. Увеличение доли муниципальных библиотек (филиалы МБУ «Вилегодская ЦБС), подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек на территории Вилегодского муниципального округа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов | процентов | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 |
| 8. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 |
| 9. Увеличение числа количества туристов (по отношению к предыдущему году) | процентов | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Порядок 
расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области

- «Развитие культуры и туризма Виледи»

| Наименование целевых показателей муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «Вилегодская ЦБС» | К = ЭКБ (расчетный)-ЭКБ (предшествующий) | Форма № 8-НК федерального статистического наблюдения |
| 2. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в общем количестве объектов культурного наследия | Д = П (расчетный) / П (предшествующий) * 100% | Форма № 6-НК федерального статистического наблюдения |
| 3. Темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году) | К = У (расчетный) / У (предшествующий) х 100%) | Форма № 7-НК федерального статистического наблюдения |
| 4. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек | Д = П (расчетный) / П (предшествующий) * 100% | Форма № 8-НК федерального статистического наблюдения |
| 5. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) | Д = У (расчетный) / У (предшествующий) х 100%) | Форма № 7-НК федерального статистического наблюдения |
| 6. Увеличение доли муниципальных библиотек (филиалы МБУ «Вилегодская ЦБС), подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек на территории Вилегодского муниципального округа | Д = КП / КБ х 100% | Форма № 8-НК федерального статистического наблюдения |
| 7. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов | Д = МП / МФ х 100% | Форма № 6-НК федерального статистического наблюдения |
| 8. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | К = ПУ (расчетный) / ДН х 100%) | Форма № 1-ДШИ федерального статистического наблюдения |
| 9. Увеличение числа количества туристов (по отношению к предыдущему году) | К = ПТ (расчетный) / ПТ (предшествующий) х 100% | форма № 1-ТИЦ федерального статистического наблюдения |

- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- Вилегодского муниципального округа

- Архангельской области

- «Развитие культуры и туризма Виледи»

- Перечень мероприятий муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области

- «Развитие культуры и туризма Виледи»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027год | Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий |
| Задача № 1 Создание условий для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Поддержка выставочно-ярмарочной деятельности: Рождественская ярмарка Благовещенская ярмарка Ильинская ярмарка Участие в Маргаритинской ярмарке г. Архангельск | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 515,6 | 100,0 | 220,6 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение числа количества туристов (по отношению к предыдущему году) |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 515,6 | 100,0 | 220,6 | 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 Информационно-рекламная деятельность: выпуск буклетов, брошюр, создание сувенирной продукции | МБУ "Вилегодская ЦБС", ТИЦ "Виледь" | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3.Разработка и продвижение туристических маршрутов в рамках взаимодействия с соседними территориями | МБУ "Вилегодская ЦБС", ТИЦ "Виледь" | Итого, в том числе | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4.Поддержка работы туристских проектов: «Кошкин дом» «Неонила-Льняница» «Льняная свадьба» «Ягодки-сестрички» и другие | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5.Содержание объекта "Летний парк-парк-поколений" | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по задаче №1 |  | Итого, в том числе | 695,6 | 200,0 | 270,6 | 195,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 695,6 | 200,0 | 270,6 | 195,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача № 2 Развитие музейного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Организация работы с сайтом в сети «Интернет», создание виртуальных экспозиций музея | МБУ "Вилегодский районный краеведческий музей", МБУ "Вилегодская ЦБС" | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), в общем количестве объектов культурного наследия. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.Проведение экспедиций по территории Вилегодского района | МБУ "Вилегодский районный краеведческий музей", МБУ "Вилегодская ЦБС" | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.Издательская деятельность. Организация и проведение краеведческих чтений на Виледи. Поддержка работы районного клуба краеведов. | МБУ "Вилегодский районный краеведческий музей", МБУ "Вилегодская ЦБС" | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4.Создание электронного каталога экспонатов из фондов музея. Приобретение программы «Музей-фонды» | МБУ "Вилегодский районный краеведческий музей", МБУ "Вилегодская ЦБС" | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по задаче № 2 |  | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача № 3 Развитие художественного творчества, культурно-досуговой деятельности, социальных инициатив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Поддержка работы народных самодеятельных коллективов Архангельской области в Вилегодском районе | МБУ "Вилегодский районный краеведческий музей", МБУ "Культурно-досуговый центр" | Итого, в том числе | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году) Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (по отношению к предыдущему году) |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.Поддержка традиционных районных праздников и мероприятий, в том числе: - православный фестиваль «Пустынь моя Христфорова…» - фестиваль народного творчества «Вилегодская рассыпуха» и другие | МБУ "Вилегодский районный краеведческий музей", МБУ "Культурно-досуговый центр" | Итого, в том числе | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. Поддержка творческих коллективов, организация гастрольной деятельности |  | Итого, в том числе | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4.Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию дней поселка, сел и деревень. | МБУ "Вилегодский районный краеведческий музей", МБУ "Культурно-досуговый центр" | Итого, в том числе | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.Проведение конкурсов программ и проектов в сфере культурно-досуговой деятельности, ориентированных на поддержку социальных инициатив (Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на территории МО «Вилегодский район») | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.6. Поддержка отрасли культура (государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области, муниципальным образовательным организациям дополнительного образования детей (детским школам искусств по видам искусств) муниципальных образований Архангельской области, находящихся на территории сельских поселений Архангельской области, и их работников) | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 413,1 | 116,9 | 120,8 | 175,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 38,8 | 11,1 | 11,1 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 24,2 | 5,8 | 9,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по задаче №3 |  | Итого, в том числе | 1 168,1 | 721,9 | 220,8 | 175,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 468,8 | 441,1 | 11,1 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 349,2 | 180,8 | 109,7 | 8,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача № 4 Развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Подключение муниципальных библиотек к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли муниципальных библиотек (филиалы МБУ «Вилегодская ЦБС), подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек на территории МО «Вилегодский район» Увеличение доли охвата населения услугами библиотек) Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге МБУ «Вилегодская ЦБС» |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.Продвижение книги, развитие чтения посредством проведения циклов мероприятий, поддержка литературных объединений, выпуск информационной печатной продукции | МБУ "Вилегодская ЦБС" | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3.Создание электронной базы данных правовых актов местного самоуправления. Проведение ежегодного дня информации для муниципальных служащих | МБУ "Вилегодская ЦБС" | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.4.Комплектование фондов книжными, информационными материалами | МБУ "Вилегодская ЦБС" | Итого, в том числе | 1 985,0 | 851,6 | 350,2 | 287,5 | 163,0 | 165,1 | 167,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 913,8 | 198,6 | 168,6 | 137,0 | 137,8 | 136,5 | 135,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 430,9 | 80,0 | 153,6 | 136,1 | 17,0 | 20,3 | 23,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 640,3 | 573,0 | 28,0 | 14,4 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по задаче №4 |  | Итого, в том числе | 1 985,0 | 851,6 | 350,2 | 287,5 | 163,0 | 165,1 | 167,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 913,8 | 198,6 | 168,6 | 137,0 | 137,8 | 136,5 | 135,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 430,9 | 80,0 | 153,6 | 136,1 | 17,0 | 20,3 | 23,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 640,3 | 573,0 | 28,0 | 14,4 | 8,2 | 8,3 | 8,4 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача № 5 Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Участие в конкурсах и фестивалях учащихся музыкального отделения ДШИ | МБУДО " Детская школа искусств № 28", МБУ "Культурно-досуговый центр" | Итого, в том числе | 138,6 | 0,0 | 68,6 | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей. Темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году). |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 138,6 | 0,0 | 68,6 | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2.Участие в областных, межрегиональных мероприятиях учащихся художественного отделения ДШИ | МБУДО " Детская школа искусств № 28", МБУ "Культурно-досуговый центр" | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3.Поддержка работы детских театральных, вокальных, танцевальных коллективов | МБУДО " Детская школа искусств № 28", МБУ "Культурно-досуговый центр" | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4.Участие в мероприятиях различной направленности детских образцовых коллективов: вокального ансамбля «Весна», молодежного театра «Комедиант» | МБУДО " Детская школа искусств № 28", МБУ "Культурно-досуговый центр" | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по задаче №5 |  | Итого, в том числе | 138,6 | 0,0 | 68,6 | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 138,6 | 0,0 | 68,6 | 50,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача № 6 Совершенствование кадровой работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Курсы повышения квалификации работников | Отдел культуры, спорта и молодежи Управления образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа, учреждения культуры | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличества количества работников, повысивших свой профессиональный уровень |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.Проведение конкурса профессионального мастерства среди работников культуры, конкурса на лучшую библиотеку «сельская библиотека – информационный центр местного сообщества» | Отдел культуры, спорта и молодежи Управления образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа, учреждения культуры | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3.Поддержка профессиональных праздников, юбилейных мероприятий Домов культуры, библиотек, музея, школы искусств, мероприятий, повышающих имидж учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежи Управления образования и культуры администрации Вилегодского муниципального округа, учреждения культуры | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по задаче №6 |  | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача № 7 Укрепление материально-технической базы учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.Закупка оборудования (фондового, противопожарного) для Краеведческого музея | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Организация эффективной деятельностии учреждений культуры |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.2.Создание модельных библиотек | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 8 661,1 | 0,0 | 5 661,1 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 661,1 | 0,0 | 661,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.3.Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры. | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 5 750,7 | 60,7 | 5 590,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 125,0 | 0,0 | 1 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 562,5 | 0,0 | 3 562,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 063,2 | 60,7 | 902,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.4.Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием (в том числе компьютерным), музыкальными инструментами детской школы искусств | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 1 786,9 | 700,0 | 1 086,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 600,0 | 600,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 186,9 | 100,0 | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7.5.Ремонтные (капитальные) работы в учреждениях культуры | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 33 079,0 | 25 629,0 | 7 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 11 739,9 | 11 739,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 20 633,7 | 13 183,7 | 7 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 705,4 | 705,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по задаче №7 |  | Итого, в том числе | 51 441,2 | 26 389,7 | 19 788,0 | 3 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19 128,7 | 11 739,9 | 6 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 29 695,9 | 13 783,7 | 12 012,5 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 2 616,6 | 866,1 | 1 650,5 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача № 8 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 465 705,8 | 82 453,8 | 100 272,3 | 108 725,5 | 97 950,8 | 37 111,8 | 39 191,6 | Организация деятельности муниципальных учреждений |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 465 705,8 | 82 453,8 | 100 272,3 | 108 725,5 | 97 950,8 | 37 111,8 | 39 191,6 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.2.Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для работников муниципальных учреждений | Учреждения культуры | Итого, в том числе | 737,1 | 125,3 | 217,1 | 394,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 1 037,1 | 125,3 | 217,1 | 394,7 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.3.Возмещение расходов, связанных с реализацией мер соцподдержки отдельными категориями квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности | Учреждени культуры | Итого, в том числе | 7 082,4 | 1 535,0 | 1 785,6 | 1 661,3 | 2 100,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 118,6 | 29,1 | 32,9 | 26,7 | 29,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 6 963,8 | 1 505,9 | 1 752,7 | 1 634,6 | 2 070,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.4. Резервные средства, для финансового обеспечения подведомственных учреждений | Учреждени культуры | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8.5 Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Учреждени культуры | Итого, в том числе | 10 677,4 | 7 020,8 | 3 656,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 10 033,8 | 6 669,7 | 3 364,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 643,6 | 351,1 | 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по задаче № 8 |  | Итого, в том числе | 474 168,9 | 91 134,9 | 105 931,6 | 110 781,5 | 100 021,4 | 37 111,8 | 39 191,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 118,6 | 6 698,8 | 3 397,0 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный бюджет | 474 050,3 | 84 436,1 | 102 534,6 | 110 754,8 | 100 021,4 | 37 111,8 | 39 191,6 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  | Итого, в том числе | 537 767,5 | 119 298,1 | 126 629,8 | 114 489,3 | 100 714,3 | 37 276,9 | 39 359,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 19 128,7 | 12 038,5 | 6 393,6 | 287,0 | 137,8 | 136,5 | 135,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 39 848,3 | 21 003,6 | 15 574,2 | 3 179,4 | 46,9 | 20,3 | 23,9 |  |
|  |  | местный бюджет | 478 790,6 | 86 256,0 | 104 662,0 | 111 022,9 | 100 529,6 | 37 120,1 | 39 200,0 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |