**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ**

**мероприятий по поддержке и развитию территориального общественного самоуправления**

**в Вилегодском муниципальном округе Архангельской области**

**на 2025 год (далее – Муниципальный календарь)**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  **реализации** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Консультационная и методическая поддержка ТОС** | | | | |
| 1. | Организация консультаций с руководителями органов территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) по вопросам осуществления ТОС в муниципальном ресурсном центре по поддержке ТОС и НКО на территории Вилегодского муниципального округа (далее – муниципальный ресурсный центр) | Июль – декабрь | Представители администрации Вилегодского муниципального округа | Не реже 1 раз в месяц по отдельному графику |
| 2. | Проведение обучающих семинаров для активистов ТОС, сельских старост, представителей молодежных объединений и иных инициативных групп по вопросам их участия в подготовке инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Июнь - сентябрь | Департамент по внутренней политике и МСУ  Администрация Вилегодского муниципального округа  Ассоциация «АРАТОС» | По графику, согласованному с департаментом по внутренней политике и МСУ |
| 3. | Подготовка сборника лучших практик деятельности ТОС на территории Вилегодского муниципального округа Архангельской области (далее - Вилегодский муниципальный округ) за 2024 год (электронная версия) | Март | Представитель администрации Вилегодского муниципального округа |  |
| 4. | Консультирование представителей ТОС – юридических лиц на территории Вилегодского муниципального округа по вопросам подготовки заявок для участия в конкурсе грантов, проводимых Фондом президентских грантов (далее – ФПГ), Президентским фондом культурных инициатив (далее – ПФКИ), Губернаторским центром Архангельской области (далее – ГЦАО) | Февраль - апрель | Представитель администрации Вилегодского муниципального округа  Представитель  Ассоциации «АРАТОС» | По запросам ТОС – юридических лиц в адрес  Ассоциации «АРАТОС» |
| 5. | Консультирование представителей ТОС по вопросам создания ТОС в форме юридического лица | В течение года | Представитель администрации Вилегодского муниципального округа  Представитель  Ассоциации «АРАТОС» | По запросам инициативных групп в адрес  Ассоциации «АРАТОС» |
| 6. | Направление муниципальных служащих, входящих в состав Координационного совета по развитию ТОС при главе Вилегодского муниципального округа, для участия в тематических семинарах по вопросам реализации отдельных направлений Концепции развития территориального общественного самоуправления в Архангельской области на период до 2025 года (в том числе, с использованием ВКС) | 1 раз в квартал | Департамент по внутренней политике и МСУ Ассоциация «АРАТОС»  Администрация  Вилегодского муниципального округа | По графику, согласованному с департаментом по внутренней политике и МСУ |
| 7. | Участие делегации Вилегодского муниципального округа в проведении совещания - семинара в Верхней Тойме с участием представителей органов местного самоуправления, ТОС, сельских старост Ленского муниципального района, Верхнетоемского, Красноборского муниципальных округов по вопросам практики развития ТОС, инициативного проектирования, института сельских старост на территории муниципалитетов (в рамках деловой программы Дня села Верхняя Тойма) | Июнь - август | Администрации  муниципальных образований,  Ассоциация «АРАТОС» | В рамках 4-х стороннего соглашения между данными муниципалитетами |
| **2. Информационная поддержка ТОС** | | | | |
| 8. | Размещение актуальной информации о ТОС на территории Вилегодского муниципального округа в Интернет-портале «Тос29» | В течение года | Представитель администрации Вилегодского муниципального округа | В соответствии с рекомендациями департамента по внутренней политике и МСУ |
| 9. | Направление информационных материалов о деятельности ТОС на территории Вилегодского муниципального округа в Ассоциацию «АРАТОС» для размещения на странице Ассоциации в социальной сети ВКонтакте | В течение года | Представитель администрации Вилегодского муниципального округа  Представитель Ассоциация «АРАТОС» | не реже 1 раза в неделю |
| 10. | Обеспечение информационного сопровождения ТОС на официальном сайте и аккаунтах в социальной сети ВКонтакте администрации и Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа, странице «ТОС Вилегодского округа» в социальной сети ВКонтакте, в том числе по мероприятиям, включенным в Муниципальный календарь | В течение года | Представитель администрации и Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа | Не реже 1 раза в неделю в соответствии с медиа - планом |
| 11. | Организация и проведение муниципального конкурса среди школьных медиа - студий на лучшие информационные материалы о деятельности ТОС, активистах ТОС, инициативных проектах, размещенных в социальной сети ВКонтакте | Март -декабрь | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители МБОУ  Ассоциация «АРАТОС» | В соответствии с Положением о конкурсе  (проект Положения – от Ассоциации «АРАТОС») |
| 12. | Организация размещения информации о лучших практиках ТОС на территории Вилегодского муниципального округа на страницах муниципальных учреждений образования, культуры, молодежных объединений в социальной сети ВКонтакте | Январь -декабрь | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители учреждений культуры, образования, молодежных объединений | Не реже 2 раз в месяц в соответствии с медиа - планом |
| 13. | Проведение конкурса среди ТОС на территории Вилегодского муниципального округа на лучшее информационное сопровождение своей деятельности | Март -декабрь | Представитель администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС  Ассоциация «АРАТОС» | В соответствии с Положением о конкурсе  (проект Положения – от Ассоциации «АРАТОС») |
| 14. | Организация взаимодействия с газетой «Знамя труда» по информационному сопровождению ТОС на территории Вилегодского муниципального округа на страницах газеты, официальном сайте и аккаунте в социальной сети ВКонтакте | Январь -декабрь | Представитель администрации Вилегодского муниципального округа  Руководитель ИД «Знамя труда» |  |
| 3. Организационная поддержка ТОС | | | | |
| 15. | Проведение заседаний Координационного совета по развитию ТОС при главе Вилегодского муниципального округа (далее – Координационный совет по развитию ТОС) | Не реже 1 раза в квартал | Глава Вилегодского муниципального округа | В соответствии с Планом реализации Концепции на 2025 год |
| 16. | Формирование нормативной базы, организация работы муниципального ресурсного центра по поддержке ТОС и НКО на базе муниципального ресурсного центра | Январь – март | Представители администрации Вилегодского муниципального округа | Примерный срок начала работы центра – июль 2025 года |
| 17. | Закрепление помещений для встреч представителей ТОС в рамках акции «Дом для ТОС» при территориальных отделах администрации Вилегодского муниципального округа (на базе помещений, находящихся в оперативном ведении администрации Вилегодского муниципального округа, муниципальных учреждений), оформление информационных стендов (по вопросам деятельности ТОС, реализации регионального проекта «Комфортное Поморье») | Январь - май | Представители администрации Вилегодского муниципального округа |  |
| 18. | Проведение муниципальной конференции «Вилегодские ТОСы» - итоги 2025 года | 4 квартал | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Ассоциация «АРАТОС» |  |
| 19. | Содействие проведению общих собраний (конференций) ТОС в населенных пунктах Вилегодского муниципального округа (формирование графика собраний (конференций), согласование вопросов повестки, обеспечение участия в собраниях (конференциях) представителей администрации Вилегодского муниципального округа) | Февраль - август | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС | График собраний ТОС может учитывать сроки проведения собраний по выдвижению инициатив в рамках проекта «Комфортное Поморье» |
| 20. | Проведение встреч главы с представителями ТОС в рамках отчетных мероприятий администрации Вилегодского муниципального округа в территориальных отделах по итогам работы за 2024 год | Январь - апрель | Глава Вилегодского муниципального округа  Представители администрации Вилегодского муниципального округа | График формируется администрацией Вилегодского муниципального округа |
| 21. | Подготовка модельного Устава ТОС и организация работы по внесению изменений в Уставы ТОС на территории Вилегодского муниципального округа с целью приведения Уставов в соответствие с требованиями федерального и областного законодательства | Февраль - август | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС |  |
| 22. | Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая практика гражданской инициативы» в номинациях:  - Благоустройство и комфортная среда  - Экология  - Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт  - Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма  - Социальная поддержка населения, участников и семей участников СВО  - Межпоколенческие связи и патриотическое воспитание  - Лучший председатель ТОС  - Лучший староста (старший) сельского населенного пункта | Февраль - апрель | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС  Ассоциация «АРАТОС» | Требования к заявкам определяются организатором конкурса – Общероссийской ассамблеей развития ТОС (ОАТОС) |
| 23. | Проведение процедур выдвижения и конкурсного отбора инициативных проектов на 2026 год в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Май - сентябрь | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС  Сельские старосты  Инициативные группы | Порядок и сроки проведения определяются Правительством Архангельской области |
| 24. | Организация проведения на территории Вилегодского муниципального округа Всероссийской переписи ТОС (на сайте Общероссийской ассамблеи развития ТОС (ОАТОС)) | В течение года | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС | Порядок и сроки проведения определяются ОАТОС |
| 25. | Организация выезда делегации ТОС Вилегодского муниципального округа для изучения лучших практик деятельности ТОС и взаимодействия ТОС и органов МСУ (в рамках реализации 4-х стороннего соглашения):  - Верхнетоемский муниципальный округ  - Красноборский муниципальный округ | Май – сентябрь | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС | Сроки и перечень мероприятий согласуются с администрациями данных муниципалитетов |
| 26. | Организация приема делегаций ТОС Верхнетоемского и Красноборского муниципальных округов для ознакомления с лучшими практиками деятельности ТОС и взаимодействия ТОС и органов МСУ Вилегодского муниципального округа (в рамках реализации 4-х стороннего соглашения): | Май – сентябрь | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС | Сроки и перечень мероприятий согласуются с администрациями данных муниципалитетов |
| 27. | Рассмотрение на заседании Общественных советов при территориальных органах администрации Вилегодского муниципального округа вопроса: «О повышении эффективности деятельности ТОС и взаимодействия ТОС с органами МСУ (в границах территориального отдела)» | 1 квартал | Руководители территориальных отделов  Председатели Общественных советов при территориальных отделах | График формируется администрацией Вилегодского муниципального округа |
| 28. | Проведение круглого стола на тему «О лучших практиках деятельности и перспективах развития ТОС на территории Вилегодского муниципального округа» | 2 квартал | Представители администрации и Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа | В соответствии с планом работы Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа |
| 29. | Рассмотрение на заседании Общественного совета Вилегодского муниципального округа вопроса «Об участии органов ТОС в осуществлении общественного контроля на территории Вилегодского муниципального округа» | 3 квартал | Председатель Общественного совета Вилегодского муниципального округа  Представители администрации и Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа | В соответствии с планом работы Общественного совета Вилегодского муниципального округа |
| 30. | Рассмотрение на заседании Совета по делам молодежи при главе Вилегодского муниципального округа вопроса «О взаимодействии молодежных объединений и органов ТОС при подготовке и реализации инициативных проектов на территории Вилегодского муниципального округа» | Март - апрель | Представитель администрации Вилегодского муниципального округа  Председатель Совета по делам молодежи | В соответствии с планом работы Совета по делам молодежи при главе Вилегодского муниципального округа |
| 31. | Рассмотрение в рамках «Депутатского часа» на сессии Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа вопроса «Об итогах реализации Концепции развития территориального общественного самоуправления в Архангельской области до 2025 года на территории Вилегодского муниципального округа» | Декабрь | Представители администрации и Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа | В соответствии с планом работы Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа |
| 32. | Заключение соглашения с департаментом по внутренней политике и местному самоуправления администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о выделении межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию в 2025 году на территории Вилегодского муниципального округа инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» | Февраль апрель | Департамент по внутренней политике и МСУ  Представитель администрации Вилегодского муниципального округа |  |
| 33. | Внесение изменений в регламент Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа в части уточнения процедуры реализации со стороны органов ТОС права на внесение в органы местного самоуправления Вилегодского муниципального округа проектов муниципальных правовых актов | Май - июнь | Собрание депутатов Вилегодского муниципального округа |  |
| 34. | Участие делегации ТОС Вилегодского муниципального округа в областных мероприятиях по поддержке ТОС:  - межрегиональном форуме #НАМЕСТАХ.РФ и региональном фестивале «ТОСы Поморья»;  - ежегодной региональной конференции ТОС | Август.  Декабрь | Представитель администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС |  |
| 35. | Включение представителей ТОС в совещательные органы при органах местного самоуправления Вилегодского муниципального округа | 1 - 2 квартал | Представитель администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС |  |
| 36. | Проведение в населенных пунктах, где действуют органы ТОС, мероприятий (акций), посвященных празднованию Дня территориального общественного самоуправления в Российской Федерации (21 мая) | 21 мая | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС  Руководители общественных объединений  Руководители учреждений культуры | Общий план - график формируется администрацией Вилегодского муниципального округа |
| 37. | Проведение мероприятий с участием ТОС в рамках празднования Дней поселков, деревень, сел на территории Вилегодского муниципального округа | Июнь - август | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС  Руководители общественных объединений  Руководители учреждений культуры | Общий план - график формируется администрацией Вилегодского муниципального округа |
| 38. | Организация спортивного праздника (лыжный забег) для членов ТОС и специалистов по работе с ТОС на территории ТОС «На родном бережку», д. Володино | Февраль - март | Представители администрации Вилегодского муниципального округа,  ТОС «На родном бережку»,  Никольский территориальный отдел |  |
| **4. Участие в проектах Ассоциации**  **«Архангельская региональная ассоциация**  **территориального общественного самоуправления» («АРАТОС»)** | | | | |
| 37. | **Проект «ТОС – территория диалога»:**  - содействие в реализации Ассоциацией «АРАТОС» на территории Вилегодского муниципального округа акции «ТОС под ключ»: помощь в подготовке и оформлении ТОС в форме НКО, бухгалтерское сопровождение для вновь созданных ТОС в форме юридического лица;  - включение представителей Ассоциации «АРАТОС» в Координационный совет по развитию ТОС и муниципальную конкурсную комиссию по отбору инициативных проектов в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»;  - участие в подготовке информации для сборника «Вестник ТОС Архангельской области» (по итогам полугодия), распространение электронной версии сборника через страницы в социальных сетях администрации и Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа, муниципальных учреждений культуры, образования, молодежных объединений, органов ТОС;  - направление информационных материалов о деятельности ТОС на территории Вилегодского муниципального округа в Ассоциацию «АРАТОС» для размещения на ее странице в социальной сети ВКонтакте;  - проведение итоговой стратегической сессии по итогам реализации проекта «ТОС – территория диалога» в Вилегодском муниципальном округе; разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию модели развития ТОС на территории Вилегодского муниципального округа | Январь - декабрь | Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС  Руководители общественных объединений  Ассоциация «АРАТОС»  Руководители муниципальных учреждений | Проект реализуется в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией Вилегодского муниципального округа и  Ассоциацией «АРАТОС» |
| 38. | **Проект «Молодежный голос ТОС»:**  - направление представителей молодежных объединений Вилегодского муниципального округа для участия в межмуниципальной стратегической сессии в рамках проекта (на территории Красноборского муниципального округа);  - организация мероприятий (акций) по вопросам деятельности ТОС с участием представителей молодежных объединений Вилегодского муниципального округа в   * День местного самоуправления в России (21 апреля), * День территориального общественного самоуправления в Российской Федерации (21 мая), * День молодежи (28 июня), * Дни поселков, деревень, сел на территории Вилегодского муниципального округа;   - организация размещения информации о лучших практиках ТОС на территории Вилегодского муниципального округа на страницах молодежных объединений в социальной сети ВКонтакте;  - привлечение представителей молодежных объединений к   * участию в общих собраниях (конференциях) ТОС, * работе в Советах ТОС в населенных пунктах Вилегодского муниципального округа, * созданию и размещению постов о деятельности ТОС в своем населенном пункте | Январь - декабрь | Ассоциация «АРАТОС»  Представители администрации Вилегодского муниципального округа  Руководители ТОС  Руководители молодежных объединений  Представитель Молодежного парламента при АОСД | Проект реализуется в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией Вилегодского муниципального округа и  Ассоциацией «АРАТОС» |