|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНраспоряжением администрацииот 15.01.2025 года № 9/1-р |
| **ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ** **по реализации Концепции развития территориального общественного самоуправления в Архангельской области до 2025 года с 1 января по 31 декабря 2025 года на территории** **Вилегодского муниципального округа Архангельской области** |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источник финансирования** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| 1. **Приоритетное направление «Создание эффективной организационной структуры поддержки территориального общественного самоуправления и совершенствование системы взаимодействия органов публичной власти в Архангельской области и территориального общественного самоуправления»**
 |
| 1. | Организация работы Совета по развитию территориального общественного самоуправления при главе Вилегодского муниципального округа Архангельской области (далее соответственно – ТОС, Совет по развитию ТОС), в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в состав Совета по развитию ТОС (при необходимости) | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | в течение 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС администрации Вилегодского муниципального округа Архангельской области (далее Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС) |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. | Рассмотрение на заседании Совета по ТОС вопросов: | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей |  | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧСУправление по организационной работе, делам ГО и ЧСУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС,Ассоциация «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления» (далее – АРАТОС) (по согласованию)Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделов |
|  | О проекте муниципального календаря мероприятий по поддержке и развитию ТОС в Вилегодском муниципальном округе на 2025 год (далее – Муниципальный календарь) О концепции деятельности муниципального ресурсного центра по поддержке ТОС и НКО на территории Вилегодского муниципального округа  |  | I квартал2025 года(февраль)I квартал2025 года(февраль) |
|  | О проведении в 2025 году общих собраний (конференций) ТОС на территории Вилегодского муниципального округаО реализации Муниципального календаря в 1 квартале 2025 года и уточненных планах на 2 квартал 2025 года О деятельности ТОС, зарегистрированных в качестве юридических лиц (обзор лучших муниципальных и региональных практик)О ходе проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая практика гражданской инициативы»О реализации Муниципального календаря во 2 квартале 2025 года и уточненных планах на 3 квартал 2025 года О постановке на учет и последующем содержании объектов, созданных ТОСами в рамках реализации проектов с использованием бюджетных средств (в том числе, в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»). О ходе проведения и предварительных итогах общих собраний (конференций) ТОС на территории Вилегодского муниципального округаО реализации Муниципального календаря в 3 квартале 2025 года и уточненных планах на 4 квартал 2025 года О ходе реализации на территории Вилегодского муниципального округа проекта «Молодежный голос ТОС» и вовлечении молодежи в деятельность ТОС, подготовку и реализацию инициативных проектов  |  | I квартал2025 года(февраль)II квартал2025 года(апрель)II квартал2025 года(апрель)II квартал2025 года(апрель)III квартал2025 года(июль)III квартал2025 года(июль)III квартал2025 года(июль)IV квартал 2025 года(октябрь)IV квартал 2025 года(октябрь) |
|  |  |  |  |
|  | О проекте типового соглашения о взаимодействии между ТОС и администрацией Вилегодского муниципального округа |  | IV квартал2025 года(октябрь) |
|  |  |  |  |
|  | Об итогах реализации Муниципального календаря за 2025 годО проекте плана реализации Концепции развития ТОС в Архангельской области до 2030 года на территории Вилегодского муниципального округа на 2026 год  О проекте муниципального календаря мероприятий по поддержке и развитию ТОС в Вилегодском муниципальном округе на 2026 годО предложениях по награждению активистов ТОС по итогам 2025 года  |  |  IV квартал2025 года(декабрь)IV квартал2025 года(декабрь)IV квартал2025 года(декабрь)IV квартал2025 года(декабрь) | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделов |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и утверждение муниципального плана реализации Концепции в 2025 году, предоставление копии в департамент по внутренней политике и местному самоуправлению | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 15 января 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС |
| 3. | Разработка и утверждение концепции деятельности муниципального ресурсного центра по поддержке ТОС и НКО на территории Вилегодского муниципального округа  | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | I квартал2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС |
| 4.5. | Разработка и утверждение Муниципального календаря, предоставление копии в департамент по внутренней политике и местному самоуправлениюПроведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая практика гражданской инициативы» | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителейв соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 1 февраля 2025 года15 февраля – 1мая 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧСУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС |
| 6.7. | Организация проведения мероприятий по поддержке и развитию ТОС (круглые столы, семинары, вебинары, конкурсы, собрания, конференции, стратегические сессии, фестивали, форумы) (в соответствии с Муниципальным календарем)Обеспечение участия представителей от Вилегодского муниципального округа в проведении мероприятий по поддержке и развитию ТОС (круглые столы, семинары, вебинары, конкурсы, стратегические сессии, форумы, фестивали, конференции) (в соответствии с региональным календарем мероприятий по поддержке и развитию ТОС на 2025 год) | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителейв соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | в течение 2025 годав течение 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС |
|  |  |  |  |  |
| 8.9. | Проведение муниципальной конференции ТОС «Вилегодские ТОСы» - итоги 2025 годаПроведение общих собраний (конференций) ТОС в населенных пунктах Вилегодского муниципального округа | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителейв соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | декабрь2025 годафевраль – август 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС,руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС,руководители территориальных отделов |
|  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение участия муниципальных служащих администрации Вилегодского муниципального округа, к чьим должностным обязанностям относится взаимодействие с ТОС, в обучающих семинарах (в соответствии с региональным календарем мероприятий по поддержке и развитию ТОС на 2025 год) | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | в течение 2025 года | руководитель аппарата администрации |
|  |  |  |  |  |
| 11. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий по реализации Концепции развития ТОС в Архангельской области до 2030 года на 2026 год, муниципального календаря мероприятий по поддержке и развитию ТОС в Вилегодском муниципальном округе на 2026 год; представление их копийв департамент по внутренней политике и местному самоуправлению | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 25 декабря 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС |
| 1. **Приоритетное направление «Совершенствование нормативных правовых актов Архангельской области, муниципальных нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов в сфере ТОС**

**и мер правовой поддержки организации и осуществления ТОС»** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12.13.14. | Приведение муниципальных НПА в сфере ТОС в соответствие с действующим федеральным и областным законодательствомПриведение всех Уставов ТОС на территории Вилегодского муниципального округа в соответствие с действующим федеральным и областным законодательством, муниципальными НПАЗаключение соглашений о взаимодействии между ТОС и администрацией Вилегодского муниципального округа | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителейв соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителейв соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | в течение 2025 года февраль – август 2025 годаоктябрь – декабрь 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС,Собрание депутатов Вилегодского муниципального округаУправление по организационной работе,делам ГО и ЧС,руководители территориальных отделовУправление по организационной работе, делам ГО и ЧС,руководители территориальных отделов |
| 1. **Приоритетное направление «Совершенствование организации и деятельности ТОС», приоритетные проекты по поддержке ТОС**
 |
| 15. | Обеспечение участия в реализации проекта «Молодежный голос ТОС» на территории Вилегодского муниципального округа (в соответствии с Муниципальным календарем)  | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей, средства ФПГ | в течение 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС,руководители территориальных отделов,АРАТОС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение участия в реализации проекта «ТОС – территория диалога» на территории Вилегодского муниципального округа (в соответствии с Муниципальным календарем) | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | в течение 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС,руководители территориальных отделов,АРАТОС (по согласованию) |
|  |  |  |  |  |
| 17. | Обеспечение деятельности муниципального ресурсного центра по поддержке ТОС и НКО на территории Вилегодского муниципального округа  | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | июль - декабрь 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС |
| 1. **Приоритетное направление «Совершенствование информационного сопровождения ТОС»**
 |
|  |  |  |  |  |
| 18.19. | Разработка и утверждение муниципального медиа-плана сопровождения деятельности ТОС на территории Вилегодского муниципального округаСопровождение деятельности ТОС в соответствии со стандартом информационного сопровождения деятельности ТОС в Архангельской области и муниципальным медиа-планом  | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителейв соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 1 февраля 2025 годав течение2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧСУправление по организационной работе,делам ГО и ЧС |
| 20. | Актуализация информационной базы данных о ТОС на территории Вилегодского муниципального округа | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | до 1 июля2025 года;до 31 декабря 2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС, руководители территориальных отделов |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 21. | Организация и проведение мероприятий по информационной поддержке ТОС на территории Вилегодского муниципального округа (в соответствии с Муниципальным календарем) | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | в течение2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС |
| 22. | Организация обучающих семинаров для активистов ТОС по вопросам информационного сопровождения ТОС  | в соответствии с финансированием текущей деятельности ответственных исполнителей | в течение2025 года | Управление по организационной работе, делам ГО и ЧС |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_