

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

165680, Архангельская область Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, д.32

Тел. /факс (81843) 4-20-12

**Информация**

**по акту проверки реализации муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области**

**«Защита населения и территории Вилегодского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году**

с. Ильинско-Подомское 02 августа 2023г.

Контрольно - счетной комиссией Вилегодского муниципального округа в соответствии с планом работы контрольно – счетной комиссии Вилегодского муниципального округа на 2023г., распоряжением председателя контрольно – счетной комиссии Вилегодского муниципального округа №17-р от 17.05.2023г., проведена проверка реализациимуниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области **«**Защита населения и территории Вилегодского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году.

Перечень подпрограмм муниципальной программы:

Подпрограмма № 1 - «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилегодского муниципального округа»;

Подпрограмма № 2 - «Пожарная безопасность в Вилегодском муниципальном округе;

Подпрограмма № 3 - «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в Вилегодском муниципальном округе».

В ходе проверки установлено:

Финансирование по подпрограмме №1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилегодского муниципального округа» составило 275 160,84 руб. (Администрация Вилегодского муниципального округа):

-приобретен многофункциональный ручной инструмент ИРАС- HAL1P36 с никелевые покрытием – 24750,00 руб.;

- обеспечение граждан, подлежащих мобилизации предметами первой необходимости и сухпайками – 20410,84 руб.;

-проведены мероприятия по оборудованию помещения для проведения суженых заседаний по вопросам, относящимся к гостайне – 230000,00 руб.

Все мероприятия предусмотрены в перечне мероприятий муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области подпрограммы №1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилегодского муниципального округа» муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области «Защита населения и территории Вилегодского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Нецелевого и неэффективного использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы №1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилегодского муниципального округа», в 2022 году не установлено.

Финансирование по подпрограмме №2 «Пожарная безопасность в Вилегодском муниципальном округе» составило 2318638,39 руб., в том числе:

- Администрация Вилегодского муниципального округа – 729782,79 руб.;

-Селянский территориальный отдел администрации Вилегодского муниципального округа – 241650,50 руб.;

-Вилегодский территориальный отдел администрации Вилегодского муниципального округа – 630743,50 руб.;

-Павловский территориальный отдел администрации Вилегодского муниципального округа – 237000,00 руб.;

-Никольский территориальный отдел администрации Вилегодского муниципального округа – 479461,60 руб.

В реализации подпрограммы №2 «Пожарная безопасность в Вилегодском муниципальном округе» были профинансированы: содержание добровольной пожарной охраны; содержание, ремонт пожарных водоемов в населенных пунктах территориальных отделов администрации Вилегодского муниципального округа; содержание, ремонт и обслуживание наружного противопожарного водоснабжения; содержание пожарных пирсов; содержание подъездных путей и обслуживание пожарных водоемов в с. Ильинско-Подомское; приобретение и установка автономных пожарных извещателей для многодетных семей, семей, состоящих на учете в органах опеки, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; меры, препятствующие несанкционированному доступу к аварийным домам; работы по ремонту пожарных водоемов, разрубки кустарников, изготовление срубов с заменой горловин, укладка плит, обустройство котлована с установкой емкости.

Все мероприятия предусмотрены в перечне мероприятий муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области подпрограммы №2 «Пожарная безопасность в Вилегодском муниципальном округе» муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области «Защита населения и территории Вилегодского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Контрольно-счетная комиссия обращает внимание на необходимость проведения инвентаризации пожарных водоемов с целью сопоставления данных с реестром муниципального имущества и выявлением неучтенных пожарных водоемов.

Нецелевого и неэффективного использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы №2 «Пожарная безопасность в Вилегодском муниципальном округе», в 2022 году не установлено.

Финансирование по подпрограмме №3 «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в Вилегодском муниципальном округе» составило 30000,00 руб. (Администрация Вилегодского муниципального округа):

-оборудование и содержание мест массового отдыха населения на водных объектах Вилегодского муниципального округа – 10000,00 руб.;

- ремонт и содержание пляжного оборудования, изготовление запрещающих знаков по безопасности на водных объектах на территории Вилегодского муниципального округа – 20000,00 руб.

Все мероприятия предусмотрены в перечне мероприятий муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области подпрограммы №3 «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в Вилегодском муниципальном округе» муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области «Защита населения и территории Вилегодского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Нецелевого и неэффективного использования средств, выделенных на реализацию подпрограммы №3 «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в Вилегодском муниципальном округе», в 2022 году не установлено.

Согласно информации об устранении нарушений по акту проверки реализации муниципальной программы Вилегодского муниципального округа Архангельской области **«**Защита населения и территории Вилегодского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2022 году проведена инвентаризация пожарных водоемов, сопоставлены результаты инвентаризации с данными реестра муниципального имущества, выявленные неучтенные пожарные водоемы приняты к учету.

Председатель

контрольно-счетной комиссии В.Г.Смирнова