

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

165680, Архангельская область Вилегодский район, с. Ильинско-Подомское, д.32

Тел. /факс (81843) 4-20-12

**Информация**

**по акту проверки реализации муниципальной программы муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» «Защита населения и территории Вилегодского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2019-2024 годы) в 2020 году**

с. Ильинско-Подомское 02 июня 2021г.

Проведена проверка реализации муниципальной программы муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» «Защита населения и территории Вилегодского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2019-2024 годы) в 2020 году.

В ходе проверки установлено:

Постановлением администрации муниципального образовании «Вилегодский муниципальный район» №422-од от 09.11.2018 г. утверждена муниципальная программа муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» «Защита населения и территории Вилегодского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2019-2024 годы) ( с изм. от 25.02.2019 №93-од, от 30.10.2019г. № 499-од, от 12.11.2019г. №517-од, от 18.02.2020 №75-од, от 13.04.2020г. №159-од, от 29.06.2020г. №277-од, от 19.10.2020г. №599-од, от 12.11.2020г. №667-од, от 08.12.2020г. №712-од) (далее – муниципальная программа).

Цель муниципальной программы: минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Вилегодского района от пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Объем финансирования по муниципальной программе муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» «Защита населения и территории Вилегодского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2019-2024 годы) в 2020 году составил 4829,7 тыс.руб. фактические расходы составили 4719,6 тыс.руб. или 97,7% от утвержденного годового объема (не освоены денежные средства в сумме 110,1 тыс.руб. по причине отсутствия фактических расходов).

Согласно п.6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» №255-од от 23.06.2015г. Отдел экономики администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» осуществляет методическое руководство и координацию деятельности исполнительных органов муниципальной власти по разработке и реализации муниципальных программ. На основании п.24 Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Вилегодский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» №255-од от 23.06.2015г., ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ представляют в отдел экономики отчеты о реализации муниципальной программы (итоговые отчеты о реализации муниципальной программы в целом), выполнения ее целевых показателей (индикаторов) и пояснительную записку, содержащую информацию о результатах реализации муниципальной программы в разрезе мероприятий с указанием причин их невыполнения; расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ. Согласно представленной информации об исполнении мероприятий муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» «Защита населения и территории Вилегодского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2019-2024 годы) в 2020 году высокая.

Нецелевого и неэффективного использования средств, выделенных на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» «Защита населения и территории Вилегодского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (2019-2024 годы) в 2020 году, не установлено.

Председатель

контрольно-счетной комиссии Н.Н.Губкина