ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(первого созыва)

РЕШЕНИЕ

О ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Вилегодского муниципального округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов РЕШИЛО:

- Информацию первого заместителя главы администрации, начальника Управления инфраструктурного развития Администрации Вилегодского муниципального округа И.Н. Никишина принять к сведению.

- Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Вестник Виледи» и разместить на официальном сайте Администрации Вилегодского муниципального округа в разделе Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов

Вилегодского муниципального округа	С.А. Устюженко

Глава Вилегодского муниципального округа	А.Ю. Аксенов

Пояснительная записка

к проекту решения Собрания депутатов

Вилегодского муниципального округа

О ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Вилегодского муниципального округа

- «Начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области»

Начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское запроектирована как комплекс, состоящий из 3 основных блоков.

Основной блок в 3 этажа предназначен для размещения административных помещений и учебных классов. К основному блоку примыкает одноэтажный вспомогательный блок столовой с буфетом, в котором размещены помещения двух залов – обеденного и буфета, и производственных помещений кухни. С другой стороны, к основному блоку примыкает трех этажный вспомогательный блок. В данном блоке располагается универсальный спортивный зал, вспомогательные помещения спортзала, медицинский блок и актовый зал.

На сегодняшний день работы выполняемые в процессе строительства:

- кладка наружных стен 3 этажа основного блока;

- установка перегородок из гипсобетонных пазогребневых блоков в помещениях основного блока 1 этажа;

- установка перегородок из гипсобетонных пазогребневых гидрофобизированных блоков в вспомогательном блоке столовой;

- устройство плоских кровель из наплавляемых материалов двух вспомогательных блоков;

- монтаж электропроводки основного корпуса 1 этажа, вспомогательного блока и блока столовой;

- оштукатуривание стен помещений основного корпуса 1 этажа и вспомогательного блока;

- прокладка трубопроводов канализации в техподполье;

- земляные, бетонные работы по устройству пожарного резервуара.

- «Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)»

В рамках реализации национального проекта «Экология» в части исполнения муниципального контракта от 03.06.2020 № 0031 на выполнение работ по объекту «Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)» сообщаем о ходе выполнения строительно-монтажных работ на объекте по состоянию на 15.06.2021.

Демонтажные работы 95%;

Фундаменты ВОС, РЧВ 100%;

Установка РЧВ и станции ВОС 100%;

Прокладка труб северный участок -100% (ГНБ);

Прокладка труб южный участок - 100% (ГНБ).

На Северном участке завершено бурение 3-х скважин (100%). Возведено металлическое ограждение по границам первого пояса (100%). Завершены работы по электроснабжению (100%). Произведена полная замена грунта, выполнена вертикальная планировка, подготовлено основание под дальнейшее благоустройство. Выполнена обвязка скважин. Ведется подготовка к устройству дорожных одежд (установка бордюрного камня, отсыпка щебнем). Ведутся подготовительные работы по устройству фундаментов под павильоны над скважинами.

На Южном участке завершено бурение 2-х скважин (100%) проведена расчистка, вывезен мусор, установлено ограждение первого пояса (готовность 100%); произведена полная замена грунта, выполнена вертикальная планировка, подготовлено основание под дальнейшее благоустройство. Выполнена обвязка скважин. Ведутся подготовительные работы по электроснабжению.

Участок ВОС: завершено возведение металлического ограждение по границам первого пояса, вертикальная планировка участка завершена на 80%. Завершен монтаж станции ВОС и РЧВ. Завершена работа по прокладке внутриплощадочных инженерных сетей (разводящих водопроводов и канализации). Работы по электроснабжению 100%. Ведется подготовка к устройству дорожных одежд.

Техническая готовность объекта составляет 80%, работы производятся с незначительным опережением утвержденного графика производства работ.

Стоимость работ по контракту составляет 120 590 191,82 рублей, в настоящее время освоено 93 744 307,48 рублей.

Исполняющий обязанности

первого заместителя главы администрации,

начальник Управления инфраструктурного развития                         А.А. Петровская