**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(первого созыва)**

**РЕШЕНИЕ**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года №\_\_\_\_**

**О ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Вилегодского муниципального округа**

На основании Решения Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа от 23 декабря 2021 года № 201 «О плане работы Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа Архангельской области на 2022 год», Собрание депутатов **РЕШИЛО**:

1. Информацию первого заместителя главы администрации, начальника Управления инфраструктурного развития Администрации Вилегодского муниципального округа И.Н. Никишина принять к сведению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Вилегодского муниципального округа в разделе Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов

Вилегодского муниципального округа С.А. Устюженко

# Пояснительная записка к проекту решения Собрание депутатов Вилегодского муниципального округа

**«О ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Вилегодского муниципального округа»**

**Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений с. Вилегодск**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0005 с общество с ограниченной ответственностью "ТОПОЛ-ЭКО сервис" на поставку комплекса очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в рамках капитального ремонта КОС с. Вилегодск. Поставка до 31 мая 2022 года. Стоимость - 3 154 150 рублей.

Договор подряда с ИП Петровым Дмитрием Сергеевичем от 29.04.2022 на Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений с. Вилегодск (Установка и подключение комплекса очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. Стоимость – 1 845 850 рублей. Срок - до 01 июля 2022 года.

**Информация по объекту «Начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области»**

Общая стоимость объекта согласно муниципальному контракту составляет 416 991 020,00 руб. Освоено средств 283 241 566,28 руб. Сумма, подлежащая освоению 133 749 453,72 руб.

Процент готовности объекта составляет – 67,9%.

Из общего объема бюджетных ассигнований 2022 года израсходовано 58 123 231,20 руб., остаток ассигнований 37 136 242,49 руб.

До стоимости муниципального контракта не достающийся объем бюджетных ассигнований составляет 96 613 211,23 руб.

На сегодняшний день проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу в рамках экспертного сопровождения, в связи с изменениями проекта. По результатам экспертизы стоимость контакта увеличиться.

**Информация по объекту капитального ремонта МБОУ «Вилегодская СОШ»**

Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий общеобразовательных организаций Архангельской области в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образовании».

Общая стоимость объекта согласно контракту составляет 47443060,00 руб, из них средства из областного бюджета 5238460,00 руб., из федерального 42204600,00 руб.

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТГС ИНВЕСТ» (ООО «ТГС ИНВЕСТ»).

Работы по Контракту выполняются в следующие сроки:

С даты заключения - 04.03.2022. Окончание: не позднее 15 октября 2022 года.

**Информация по объекту «Капитальный ремонт Краеведческого музея»**

Общая стоимость объекта 13 629 237,00 руб, в том числе областной бюджет: 3 447,80; местный бюджет 217,5 рублей.

Заключен контракт № 01/2022 от 04.04.2022 Подрядчик: ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ»  ген.директор Худышин Алексей Сергеевич. Сумма по контракту 9886319 руб.  Срок контракта с 04.04.2022 по 10.11.2022

**Информация по объекту «Капитального ремонта здания учебных мастерских МБОУ «Никольская СОШ»»**

Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий общеобразовательных организаций Архангельской области в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образовании».

Общая стоимость объекта 15075390,00 руб., в том числе средства областного бюджета на капитальный ремонт 1482065,00 руб., благоустройство территории 257740,00 руб; средства федерального бюджета 13338585,00 руб. Заключен контракт № 1-КА/2022 от 09.03.2022г. подрядчик ООО "ПОЛИКОМ", дата заключения 9.03.2022г., дата окончания 15.10.2022г., общая стоимость объекта согласно муниципальному контракту составляет 11 268 275,25 руб.

**Информация по объекту Капитального ремонта здания «Никольского ДК»**

Общая стоимость объекта составляет 12479719,34руб, в том числе областной бюджет: 9 955,70; местный бюджет 628,6 рублей.

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью "Реконструкция".Контракт заключен 22 декабря 2021г**.**

Заключено дополнительное соглашение на дополнительные работы, на увеличение объема работ на сумму 772 484,40 рублей. Кинозал - ремонт пола, молодежное пространство – устройство перегородки из гипсокартона, электромонтажные работы – дополнительное освещение.

Итого сумма контракта 8 499 490,10.

Сроки выполнения работ с 01 февраля по 31 июля 2022г.

**Информация по объекту «МБДОУ Детский сад «Рябинушка»**

Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий общеобразовательных организаций Архангельской области в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образовании».

Общая стоимость объекта согласно муниципальному контракту составляет 11 359 316,59 руб, из них областные: 10 800 000,00 руб.

Проект контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБДОУ Детский сад "Рябинушка" корпус 1 направлен на подписание подрядчику.

Предварительная дата подписания договора подрядчиком – 17.05.2022г.

Срок контракта – 01.09.2022г.

Первый заместитель главы администрации,

Начальник Управления инфраструктурного развития И.Н. Никишин

**ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**ГЛАВА ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

Направляю для включения в повестку дня Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа документы по вопросу:

**«О ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Вилегодского муниципального округа»**

Представление данного вопроса оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы Вилегодского муниципального округа И.Н. Никишин

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.