**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(первого созыва)**

**РЕШЕНИЕ**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года №\_\_\_\_**

**О ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Вилегодского муниципального округа**

На основании Решения Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа от 21 декабря 2022 года № 90 «О плане работы Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа Архангельской области на 2023 год», Собрание депутатов **РЕШИЛО**:

1. Информацию первого заместителя главы администрации, начальника Управления инфраструктурного развития Администрации Вилегодского муниципального округа И.Н. Никишина принять к сведению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Администрации Вилегодского муниципального округа в разделе Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов

Вилегодского муниципального округа С.А. Устюженко

# Пояснительная записка к проекту решения Собрание депутатов Вилегодского муниципального округа

**«О ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Вилегодского муниципального округа»**

с. Ильинско-Подомское

**Капитальный ремонт лыжероллерной трассы МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь»**

Подрядчик: ООО «ДПМК «Вилегодская».

**Ход работ**: подготовка необходимого объема ПГС в карьере подрядчика.

Соответствие видов и сроков работ утвержденному графику выполнения работ: начало работ соответствует утвержденному графику выполнения работ.

Проблемы: необходимо увеличение в количестве и удлинение водопропускных труб.

Текущие задачи: снятие поверхностного слоя, выемка грунта, прохождение достоверности ЛСР «Устройство водопропускных труб»

**Техническая готовность объекта: 2%.**

**Капитальный ремонт здания спального корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная школа»**

Подрядчик: ООО «Гарантстрой», контракт расторгнут

**Ход работ:** в связи с изменением существенных условий контракта (перенос финансирования и исполнение контракта за 1 год) контракт расторгнут по соглашению сторон.

Соответствие видов и сроков работ утвержденному графику выполнения работ: начало работ с июня 2023 года.

Текущие задачи: планируется повторная контрактация в мае-начале июня   
2023 года.

Количество работников на объекте, в том числе по видам работ: 0 чел.

**Техническая готовность объекта: 0%.**

**Капитальный ремонт стадиона муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Виледь»**

Подрядчик: ООО «СТРОЙТРАНССЕРВИС».

**Ход работ:** вынесены проектные отметки на объект, определяются высотные отметки, проводится заказ материалов.

Соответствие видов и сроков работ утвержденному графику выполнения работ: соответствуют.

Текущие задачи: с 15.05.2023 провести бульдозерные работы по снятию поверхностного грунта, соотнести объемы дренажных работ по сметной необходимости.

**Техническая готовность объекта: 1%.**

с. Никольск

**Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская средняя общеобразовательная школа»**

Подрядчик: ООО «ГАРАНТСТРОЙ».

**Ход работ:**

1) Демонтаж кровли – 50,6 %;

2) Демонтаж оконных блоков – 100 %;

3) Демонтаж дверных блоков – 0 %;

4) Разборка покрытий полов – 100 %;

5) Разборка оснований покрытия полов – 100 %;

6) Монтаж окон – 100 %;

7) Монтаж дверей – 0 %;

8) Устройство стяжек напольных – 100 %;

9) Устройство покрытий напольных – 84,7 %;

10) Окраска стен – 100 %;

11) Устройство потолков – 73,4 %;

12) Установка санитарно-технических приборов – 0 %;

13) Прокладка электрического кабеля – 100 %;

14) Установка светильников – 81,9 %;

15) Устройство водосточных желобов – 0 %.

16) Монтаж кровельного покрытия – 15 %.

Количество работников на объекте, в том числе по видам работ: штукатуры-маляры – 2 чел., электромонтер – 1 чел., монтажник конструкций – 2 чел., бетонщик – 1 чел., кровельщик – 4 чел.

Соответствие видов и сроков работ утвержденному графику выполнения работ: соответствуют, начало работ с 17.03.2023. Работы выполняются с опережением графика выполнения работ.

Текущие задачи: продолжить ремонт в установленные сроки.

**Техническая готовность объекта: 68 %.**

**Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская средняя общеобразовательная школа» здание начальной школы»**

Подрядчик: ООО ППФ «Строимпульс».

**Ход работ:**

1) Демонтаж кровли – 100 %;

2) Демонтаж оконных блоков – 0 %;

3) Демонтаж дверных блоков – 0 %;

4) Разборка покрытий полов – 100 %;

5) Разборка оснований покрытия полов – 100 %;

6) Устройство кирпичных перегородок – 100 %;

8) Монтаж дверей – 0 %;

9) Устройство стяжек напольных – 58,5 %;

10) Устройство покрытий напольных – 0 %;

11) Штукатурка стен – 76,4 %;

12) Окраска стен – 0 %;

13) Облицовка стен плиткой – 11,9 %;

14) Облицовка стен обоями – 0 %;

15) Устройство потолков – 0 %;

16) Установка санитарно-технических приборов – 0 %;

17) Прокладка трубопроводов водоснабжения – 0 %;

18) Прокладка трубопроводов водоотведения – 73,4 %;

19) Прокладка электрического кабеля – 100 %;

20) Установка светильников – 0 %.

Количество работников на объекте, в том числе по видам работ: кровельщик –  
2 чел., сантехник – 2 чел., электрик – 2 чел., отделочник – 2 чел., бетонщик – 2 чел.

Соответствие видов и сроков работ утвержденному графику выполнения работ: соответствуют, начало работ с 17.03.2023.

Текущие задачи: продолжить ремонт в установленные сроки.

**Техническая готовность объекта: 23 %.**

**Капитальный ремонт водопровода в с. Никольск**

Подрядчик: ООО «ГАРАНТСТРОЙ».

**Ход работ:** ведутся подготовительные работы. На объект осуществлена поставка труб. Осмотр подрядчиком участков водопроводов, водонапорной башни подлежащих замене. Процент исполнения: 0,4%

Согласование земляных работ – 100%.

Количество работников на объекте, в том числе по видам работ: 0 чел.

Соответствие видов и сроков работ утвержденному графику выполнения работ: соответствуют, начало работ по утвержденному графику с 8 мая 2023 года.

Проблемы: сделана пробная копка грунта, грунт глубже 50 см не отошел. Работы остановлены.

Текущие задачи: приступить к повторной копке грунта 22.05.2023.

**Техническая готовность объекта: 0%.**

Первый заместитель главы администрации,

Начальник Управления инфраструктурного развития И.Н. Никишин

**ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ**

**ГЛАВА ВИЛЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

Направляю для включения в повестку дня Собрания депутатов Вилегодского муниципального округа документы по вопросу:

**«О ходе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов инженерной и социальной инфраструктуры на территории Вилегодского муниципального округа»**

Поручаю представлять данный вопрос первому заместителю главы администрации, начальнику Управления инфраструктурного развития, Никишину Ивану Николаевичу.

Глава Вилегодского муниципального округа О.В. Аникиева

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.