СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель

главы администрации

/ И.Н. Никишин

М.П.

«	»	2023 г.

М.П.

2023г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор ТСО

План-график мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 ООО «Ильинск-ЖКХ»

| №, п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Дата проведения мероприятия |  | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | Центральная котельная с. Никольск | Ремонт колосников | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Румяецев А.Г |
|  |  | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И. |
|  |  | Ревизия электрооборудования | 1.06.2023 | 15.06.2023 | Румянцев А.Г |
|  |  | Ремонт подпиточных насосов (замена подшипников) | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Румянцев А.Г. |
|  |  | Ремонт тепловых сетей | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И. |
|  |  | Сварочные работы на котлах | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Румянцев А.Г |
|  |  | Опрессовка системы отопления, котлов, оборудования | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И. |
|  |  | Проверка и установка приборов контроля технологических параметров | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И. |
| 2 | Амбулаторная котельная с. Никольск | Замена запорной арматуры на тепловых сетях | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И. |
|  |  | Ревизия электрооборудования | 1.06.2023 | 15.06.2023 | Румянцев А.Г |
|  |  | Ремонт подпиточных насосов (замена подшипников) | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Румянцев А.Г |

3

|  |  | Опрессовка системы отопления, оборудования | котлов, | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сварочные работы на котлах |  | 1.06.2023 | Шаповал Н.И. | Сухих О.Н. |
|  |  | Проверка и установка приборов технологических параметров | контроля | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И |
| 3 | МБК п. Сорово | Замена запорной арматуры на тепловых | сетях | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И |
|  |  | Ревизия электрооборудования |  | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И |
|  |  | Ремонт подпиточных насосов подшипников) | (замена | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И |
|  |  | Опрессовка системы отопления, оборудования | котлов, | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И |
|  |  | Проверка приборов контроля технологических параметров |  | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И |
| 4 | Котельная с. И-Подомское,ул. Советская, 1 | Ревизия электрооборудования |  | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И |
|  |  | Ремонт подпиточных насосов подшипников) | (замена | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И |
|  |  | Опрессовка системы отопления, оборудования | котлов, | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И |
|  |  | Проверка приборов контроля технологических параметров |  | 1.06.2023 | 30.08.2023 | Шаповал Н.И |
| 5 | Котельная д. Кошкино | Замена электрокотла №1 |  | 1.06.2023 | 1.07.2023 | Шаповал Н.И. |